## Hoja2
ID | MÓDULOS | ÉPICAS | HISTORIAS DE USUARIO | PUNTOS DE HISTORIA DE USUARIO | TAREAS | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (USUARIO) | FECHAS DE ENTREGA | ENCARGADO
HU-01 | Módulo de Matrícula | Administración Académica | 1. Registro de matrícula y elección de cursos Como estudiante, necesito registrar mi matrícula eligiendo entre los cursos disponibles y descargar mi ficha, con el objetivo de quedar inscrito en el semestre. | 1.1 Construir la interfaz para el registro de matrícula | 1.1.1 Construir el componente en React para el formulario 1.1.2 Aplicar los estilos mediante CSS/Tailwind 1.1.3 Habilitar la selección de cursos disponibles según el ciclo | El estudiante logra registrar su matrícula dentro del semestre vigente. Puede elegir los cursos correspondientes a su ciclo. El sistema comprueba el cumplimiento de los prerequisitos. Puede obtener su ficha de matrícula en PDF. | 2- 5 de julio | Ramos Mercado Vasco
|  |  |  | 1.2 Construir el backend del proceso de matrícula | 1.2.1 Definir los modelos Matricula y DetalleMatricula en Flask 1.2.2 Construir el endpoint POST /api/matricula/solicitar 1.2.3 Añadir la validación de prerequisitos
|  |  |  | 1.3 Habilitar la descarga de la ficha de matrícula | 1.3.1 Crear el PDF de la ficha con la información del estudiante 1.3.2 Construir el endpoint GET /api/matricula/ficha
HU-02 |  |  | 2. Verificación de requisitos, registro de pagos y emisión de la ficha oficial Como administrador, necesito verificar los requisitos, registrar los pagos y generar la ficha oficial, con el fin de cerrar el proceso de inscripción. | 2.1 Construir la interfaz de matrículas por revisar | 2.1.1 Construir el componente React con la tabla de solicitudes 2.1.2 Agregar filtros por estado y por semestre 2.1.3 Aplicar los estilos correspondientes | El administrador visualiza las matrículas pendientes de revisión. Puede verificar los requisitos y actualizar el estado. Puede registrar el pago correspondiente. Puede emitir la ficha oficial. | 1 - 4 jul | Melgarejo Guzman Renzo
|  |  |  | 2.2 Construir la verificación de requisitos | 2.2.1 Endpoint PUT /api/matricula/validar 2.2.2 Reglas para comprobar documentos y prerequisitos
|  |  |  | 2.3 Habilitar el registro de pagos | 2.3.1 Definir el modelo Pago en Flask 2.3.2 Endpoint POST /api/pagos/registrar 2.3.3 Construir el formulario de registro de pago en React
|  |  |  | 2.4 Emisión de la ficha oficial | 2.4.1 Crear el PDF de la ficha oficial con el sello de validación 2.4.2 Endpoint GET /api/matricula/ficha-oficial
HU-03 |  |  | 3. Monitoreo de estadísticas de matrícula Como dirección, necesito monitorear las estadísticas de matrícula, con el propósito de dar seguimiento a la inscripción por semestre y especialidad. | 3.1 Construir el panel de estadísticas | 3.1.1 Componente en React con gráficos de matriculados por semestre 3.1.2 Gráfico de matriculados agrupados por especialidad 3.1.3 Aplicar los estilos del panel | Dirección visualiza el total de matriculados por semestre. Puede aplicar un filtro por especialidad. Observa gráficos con la tendencia. | 3- 6 jul | Ramos Mercado Vasco
|  |  |  | 3.2 Construir los endpoints de estadísticas | 3.2.1 Endpoint GET /api/estadisticas/matricula 3.2.2 Agregar filtros por semestre y especialidad
HU-04 | Módulo de Cursos y Docentes |  | 4. Administración de la estructura académica (facultades, especialidades, planes de estudio, cursos, semestres) Como administrador, necesito gestionar el mantenimiento de cursos, docentes y estudiantes, y mantener la estructura académica (facultades/planes) modelada en el sistema, para la base del sistema | 4.1 Construir los modelos en el backend | 4.1.1 Definir los modelos Facultad, Especialidad, PlanEstudio, Curso, Prerequisito y Semestre 4.1.2 Establecer las relaciones entre modelos mediante SQLAlchemy | El administrador puede crear, editar y listar Cursos, Docentes y Estudiantes desde la web. La estructura de facultades y planes está correctamente modelada y relacionada en la base de datos. | 4 - 7 jul | Melgarejo Guzman Renzo
|  |  |  | 4.2 Desarrollar los CRUD del backend (Cursos, Docentes, Estudiantes) | 4.2.1 Endpoint de consulta de Facultades 4.2.2 Endpoint de consulta de Especialidades 4.2.3 Endpoints CRUD para Planes de Estudio 4.2.4 Endpoints CRUD para Cursos con sus prerequisitos 4.2.5 Endpoints CRUD para Periodos Académicos y consulta de Semestres
|  |  |  | 4.3 Construir las interfaces de mantenimiento en React | 4.3.1 Interfaz de mantenimiento y gestión de Cursos 4.3.2 Interfaz de mantenimiento y gestión de Docentes y Estudiantes 4.3.3 Modelado de base de datos para Facultades y Planes de estudio (vía scripts/seeders) 4.3.4 Pantalla para administrar semestres
HU-05 |  |  | 5. Asignación de docentes a los cursos y organización de horarios Como administrador, necesito asignar docentes a los cursos y organizar los horarios, con el fin de estructurar la oferta académica del semestre. | 5.1 Construir el backend de asignación | 5.1.1 Definir el modelo CursoDocente en Flask 5.1.2 Endpoint POST /api/asignacion/docente-curso 5.1.3 Endpoint GET /api/horarios?semestre=2026-1 | El administrador puede asignar un docente a un curso dentro de un semestre. Puede seleccionar el día y registrar el horario de la clase. Se visualiza la grilla con los docentes asignados al curso. | 2026-07-08 | Ramos Mercado Vasco
|  |  |  | 5.2 Construir la interfaz de asignación | 5.2.1 Componente en React para asociar un docente a un curso 5.2.2 Selector para elegir día y horario 5.2.3 Vista con la grilla de horarios por semestre
HU-06 |  |  | 6. Consulta de cursos asignados y carga de sílabos Como docente, necesito consultar los cursos que tengo asignados y subir los sílabos, con el propósito de administrar mi carga académica. | 6.1 Construir el panel de cursos del docente | 6.1.1 Endpoint GET /api/docentes/mis-cursos 6.1.2 Pantalla con "mis cursos" construida en React. | El docente visualiza el listado de cursos asignados en el semestre en curso. Puede adjuntar el sílabo de cada curso. Puede descargar los sílabos ya cargados. | 2026-07-05 | Melgarejo Guzman Renzo
|  |  |  | 6.2 Habilitar la carga de sílabos | 6.2.1 Endpoint POST /api/cursos/silabo (para la subida del archivo) 6.2.2 Componente en React para subir y descargar el sílabo.
HU-07 |  |  | 7. Revisión de la carga docente y el avance del plan de estudios Como dirección, necesito revisar la carga docente y el cumplimiento del plan, con el fin de dar seguimiento a la planificación académica. | 7.1 Construir el reporte de carga docente | 7.1.1 Endpoint GET /api/reportes/carga-docente 7.1.2 Componente en React con la tabla de carga docente (horas y cursos). | Dirección visualiza la cantidad de cursos a cargo de cada docente. Puede identificar los cursos del plan que aún no tienen docente asignado. | 6-7 Jul | Melgarejo Guzman Renzo
|  |  |  | 7.2 Construir el reporte de cobertura del plan | 7.2.1 Endpoint GET /api/reportes/cobertura-plan 7.2.2 Componente en React que muestra los cursos con y sin docente asignado
HU-08 | Módulo de Notas | Seguimiento y Desempeño Académico | 8. Ingreso de notas parciales y finales Como docente, necesito ingresar las notas parciales y finales, con el propósito de evaluar el rendimiento de mis estudiantes. | 8.1 Construir la interfaz de ingreso de notas | 8.1.1 Componente en React con tabla editable de estudiantes y notas 8.1.2 Cálculo automático del promedio de acuerdo con la fórmula establecida 8.1.3 Guardado de notas (botón junto con las validaciones correspondientes). | El docente visualiza el listado de estudiantes matriculados en su curso. Puede ingresar las notas parciales y finales. El sistema obtiene los promedios parciales y finales. El cálculo del promedio se realiza de forma automática. | 7-8 Jul | Ramos Mercado Vasco
|  |  |  | 8.2 Construir el backend de notas | 8.2.1 Definir los modelos Nota y DetalleNota. 8.2.2 Endpoint GET /api/notas/curso/{id}. 8.2.3 Endpoint PUT /api/notas/curso/{id} (para guardar las notas).
HU-09 |  |  | 9. Revisión de la hoja de notas por semestre Como estudiante, necesito revisar mi hoja de notas del semestre, con el fin de conocer mi rendimiento académico vigente. | 9.1 Construir la interfaz de la hoja de notas | 9.1.1 Componente en React con tabla de notas por curso 9.1.2 Presentación de los promedios parciales y finales. 9.1.3 Marcar en color las notas desaprobatorias. | El estudiante visualiza sus notas del semestre en curso (curso y promedios). Observa el promedio final y el promedio por curso. Puede descargar su hoja de notas. | 2026-07-09 | Melgarejo Guzman Renzo
|  |  |  | 9.2 Construir el backend de la hoja de notas | 9.2.1 Endpoint GET /api/estudiantes/mis-notas 9.2.2 Devolver los promedios ya calculados cuando estén disponibles.
HU-10 |  |  | 10. Verificación de actas y consolidación de notas Como administrador, necesito verificar las actas y consolidar las notas, con el fin de dejar oficializadas las calificaciones del curso. | 10.1 Construir la interfaz de verificación de actas | 10.1.1 Componente en React con el listado de actas pendientes de verificación. 10.1.2 Vista previa del acta ya consolidada. 10.1.3 Botón para aprobar y consolidar las notas. | El administrador visualiza las actas pendientes de verificación. Puede aprobar y consolidar las notas. Genera el PDF del acta final por cada curso. | 8-9 Jul | Ramos Mercado Vasco
|  |  |  | 10.2 Construir el backend de consolidación | 10.2.1 Endpoint GET /api/actas/pendientes 10.2.2 Endpoint PUT /api/actas/validar/{id} 10.2.3 Generación en PDF del acta consolidada.
HU-11 | Módulo de Récord Académico | Administración de Documentos | 11. Consulta del historial académico completo Como estudiante, necesito acceder a mi historial académico completo, con el propósito de conocer mi avance y mi promedio acumulado. | 11.1 Construir la interfaz del historial académico | 11.1.1 Componente en React con el historial de todos los semestres. 11.1.2 Presentar los créditos aprobados y acumulados. 11.1.3 Mostrar el promedio ponderado acumulado. 11.1.4 Botón para descargar el Récord en PDF. | El estudiante visualiza su historial de notas correspondiente a todos los semestres. Observa los créditos acumulados y el promedio ponderado. La información aparece organizada por semestre. | 2026-07-09 | Melgarejo Guzman Renzo
|  |  |  | 11.2 Construir el backend del historial | 11.2.1 Endpoint GET /api/estudiantes/record 11.2.2 Reglas para calcular los créditos y el promedio ponderado histórico. 11.2.3 Generación en PDF del Récord Académico.
HU-12 | Módulo de Certificados y Documentos |  | 12. Solicitud en línea de certificados y constancias Como estudiante, necesito solicitar certificados y constancias por medios digitales, con el fin de obtener mis documentos sin necesidad de un trámite presencial. | 12.1 Construir la interfaz de solicitud | 12.1.1 Componente en React con el formulario de solicitud de certificado. 12.1.2 Selector para el tipo de certificado (estudios, egresado). 12.1.3 Tabla con las solicitudes previas y su estado. | El estudiante puede generar solicitudes de certificados. Puede revisar el estado de cada solicitud (pendiente, aprobada, emitida). Recibe un aviso cuando el documento está listo. | 2026-07-09 | Ramos Mercado Vasco
|  |  |  | 12.2 Construir el backend de solicitudes | 12.2.1 Definir el modelo SolicitudCertificado en Flask. 12.2.2 Endpoint POST /api/certificados/solicitar. 12.2.3 Endpoint GET /api/certificados/mis-solicitudes.
HU-13 |  |  | 13. Emisión de certificados con firma digital y código QR Como administrador, necesito emitir certificados con firma digital y código QR, con el fin de entregar documentos que puedan verificarse. | 13.1 Construir la interfaz de emisión | 13.1.1 Componente en React con el listado de solicitudes pendientes. 13.1.2 Vista previa del certificado junto con el botón Emitir. | El administrador puede generar reportes de un estudiante en particular. Puede generar reportes agrupados por curso o por semestre. Puede exportarlos en formato PDF. | 2026-07-10 | Melgarejo Guzman Renzo
|  |  |  | 13.2 Construir el backend de emisión | 13.2.1 Crear el PDF con los datos del estudiante. 13.2.2 Incrustar el código QR dentro del PDF. 13.2.3 Endpoint POST /api/certificados/emitir.
HU-14 | Módulo de Administración y Seguridad | Seguridad y Administración del Sistema | 14. Registro y autenticación de usuarios mediante JWT Como usuario del sistema, necesito iniciar sesión con mis credenciales, con el propósito de acceder a las funciones que correspondan a mi rol. | 14.1 Construir el backend de autenticación | 14.1.1 Modelo Usuario con contraseñas cifradas mediante Bcrypt. 14.1.2 Endpoints de login y de registro con Flask-JWT-Extended. 14.1.3 Decorador en Flask para proteger las rutas según el rol. | Un usuario logra iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña. Al ingresar, recibe un token JWT. Las rutas protegidas rechazan las peticiones que no cuenten con un token válido. Cada rol visualiza únicamente las opciones que le corresponden. | 2026-07-10 | Ramos Mercado Vasco
|  |  |  | 14.2 Construir el backend de análisis | 14.2.1 Pantalla de Login con el manejo del token (localStorage). 14.2.2 Contexto de React para el estado de sesión y el rol. 14.2.3 Enrutamiento condicional en Vite (ProtectedRoutes).
HU-15 |  |  | 15. Puesta a punto inicial del proyecto y despliegue en la nube Como desarrollador, necesito configurar el entorno y desplegar el sistema a producción, con el fin de que quede disponible a través de internet. | 15.1 Configuración Inicial | 15.1.1 Crear el proyecto en React+Vite y la estructura del backend en Flask. 15.1.2 Configurar la base de datos MySQL (Seeders/Modelos). | El Frontend se compila correctamente en Vercel. El Backend queda en ejecución mediante Gunicorn en Railway. La base de datos MySQL opera con normalidad en producción. Las variables de entorno y la configuración de CORS quedan protegidas. | 10-12 Jul | Ramos Mercado Vasco
|  |  |  | 15.2 Preparar el backend para el despliegue | 15.2.1 Configurar el Procfile y las dependencias (Gunicorn). 15.2.2 Ajustar dinámicamente la conexión a la base de datos con PyMySQL. 15.2.3 Definir rutas dinámicas en Vercel (vercel.json) para SPAs. 15.2.4 Desplegar las ramas correspondientes en Vercel y Railway.